## Johan Okkonen
Päivämäärä | Tehtävä | Aika (h)
13.1 | Projektin alustus ja scurm | 2.5
13.1 | Suunnitelma, toteutus ja dokumentti, excel | 1.5
14.1 | UI suunnittelu | 1.5
14.1 | backlogin täyttö, projektin alustaminen loppuun,navbaar ja readme | 5
16.1 | Supabase-projektin konfigurointi | 3
17.1 | Tietokantarakenteen suunnittelu ja toteutus | 4
19.1 | Autentikointi-palvelu | 4
19.1 | Auth-sivujen toteutus | 3
21.1 | Auth-reititys | 2
21.1 | Bugien korjaus | 1
26.1 | Värien yhtenäistäminen, tab bar -ikonit | 1
26.1 | Notes-kortit ja layout | 1 | Yhteensä
28.1 | Settings-kortit ja layout | 1 | 62.5
2.2 | Calculator-layout | 1
2.2 | Block-komponenttien teemat | 1
4.2 | MathBlock-tallennus | 1
4.2 | Settings Android-tuki | 1
6.2 | Calculator-tarkkuus | 1
6.2 | Auth dark mode viimeistely | 1
9.2 | Käännösten viimeistely (i18n) | 1
10.2 | Api valuutanmuunnos on lisätty laskimeen | 5
11.2 | Muistio suosikki, haku ja listaus uuden ja vanhan mukaan | 4
13.2 | UI / UX viimeistely ja bugfix | 3
19.2 | Offline catch ja paikallinen tallenus | 4
20.2 | Dokumenttien teko, pistetyslomake | 2
20.2 | Videon kuvaus | 2
27.2 | LTS viimeistely ja posterin teko | 5

## Topias Halonen
Päivämäärä | Tehtävä | Aika (h)
15.1 | Setting sivun alkeellinen teko | 4
19.1 | Mathblock alottelu | 5
20.1 | mathblock jatkoa | 6
22.1 | Setting sivun teko | 6
26.1 | Setting sivun teko | 7
27.1 | Setting sivun teko | 7
28.1 | Mathblock korjaus | 2
Yhteensä
37